## Лист1
Данные
Год | Квартал | Неделя | Задача | Задача 1 | Бюджетная стоимость | Затраты | Базовые бюджетные затраты | Фактические затраты
2023 | К1 | Неделя 9 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 542.29 | 0 | 542.2883
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1127.66 | 0 | 1127.6566
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1730.95 | 0 | 1730.9448
|  | Неделя 9 Итог |  |  | 0 | 1730.95 | 0 | 1730.9448
|  | Неделя 10 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 303.71 | 0 | 303.7054
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 692.39 | 0 | 692.3917
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 996.1 | 0 | 996.0972
|  | Неделя 10 Итог |  |  | 0 | 996.1 | 0 | 996.0972
|  | Неделя 11 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 574.03 | 0 | 574.0318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 455.49 | 0 | 455.4897
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 41 | 0 | 41
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1070.52 | 0 | 1070.5214
|  | Неделя 11 Итог |  |  | 0 | 1070.52 | 0 | 1070.5214
|  | Неделя 12 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 680.83 | 0 | 680.8318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1105.49 | 0 | 1105.4897
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1847.32 | 0 | 1847.3214
|  | Неделя 12 Итог |  |  | 0 | 1847.32 | 0 | 1847.3214
|  | Неделя 13 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 402.83 | 0 | 402.8318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 890.88 | 0 | 693.7171
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 845.49 | 0 | 845.4897
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2200.2 | 0 | 2003.0386
|  | Неделя 13 Итог |  |  | 0 | 2200.2 | 0 | 2003.0386
| К1 Итог |  |  |  | 0 | 7845.09 | 0 | 7647.9235
| К2 | Неделя 14 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 402.83 | 0 | 402.8318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 1076.88 | 0 | 992.8771
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1361.4915 | 0 | 1361.4912
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2902.2015 | 0 | 2818.2001
|  | Неделя 14 Итог |  |  | 0 | 2902.2015 | 0 | 2818.2001
|  | Неделя 15 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 385.23 | 0 | 385.2318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 1052.88 | 0 | 1052.8771
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1185.4916 | 0 | 1185.4913
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 119.75 | 0 | 122.6303
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2804.3516 | 0 | 2807.2305
|  | Неделя 15 Итог |  |  | 0 | 2804.3516 | 0 | 2807.2305
|  | Неделя 16 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 59.63 | 0 | 59.6318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 867 | 0 | 866.9971
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1066.8375 | 0 | 1066.8371
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 450.05 | 0 | 488.4811
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2504.5175 | 0 | 2542.9471
|  | Неделя 16 Итог |  |  | 0 | 2504.5175 | 0 | 2542.9471
|  | Неделя 17 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 59.63 | 0 | 59.6318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 1112.88 | 0 | 1112.8771
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 605.49 | 0 | 605.4897
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 275.53 | 0 | 313.9618
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2114.53 | 0 | 2152.9605
|  | Неделя 17 Итог |  |  | 0 | 2114.53 | 0 | 2152.9605
|  | Неделя 18 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 47.71 | 0 | 47.7054
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 848.0467 | 0 | 708.2557
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 818.5109 | 0 | 818.5126
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 184.06 | 0 | 214.8002
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1959.3275 | 0 | 1850.274
|  | Неделя 18 Итог |  |  | 0 | 1959.3275 | 0 | 1850.274
|  | Неделя 19 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 35.78 | 0 | 35.7791
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 403.73 | 0 | 240
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 983.2923 | 0 | 973.2961
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 137.29 | 0 | 160.3502
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 61
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1621.0923 | 0 | 1470.4254
|  | Неделя 19 Итог |  |  | 0 | 1621.0923 | 0 | 1470.4254
|  | Неделя 20 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 59.63 | 0 | 59.6318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1675.4901 | 0 | 5.6949
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 230.82 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2699.8201 | 0 | 65.3266
|  | Неделя 20 Итог |  |  | 0 | 2699.8201 | 0 | 65.3266
|  | Неделя 21 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 59.63 | 0 | 59.6318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1625.4901 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 230.82 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2649.8201 | 0 | 59.6318
|  | Неделя 21 Итог |  |  | 0 | 2649.8201 | 0 | 59.6318
|  | Неделя 22 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 59.63 | 0 | 59.6318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1625.4901 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 157.83 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2576.8301 | 0 | 59.6318
|  | Неделя 22 Итог |  |  | 0 | 2576.8301 | 0 | 59.6318
|  | Неделя 23 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 59.63 | 0 | 59.6318
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 1217.3733 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2010.8833 | 0 | 59.6318
|  | Неделя 23 Итог |  |  | 0 | 2010.8833 | 0 | 59.6318
|  | Неделя 24 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 47.71 | 0 | 5.4464
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 538.3 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 948.39 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1595.4 | 0 | 5.4464
|  | Неделя 24 Итог |  |  | 0 | 1595.4 | 0 | 5.4464
|  | Неделя 25 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 708.3467 | 0 | 0
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 663.345 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 420.8167 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 355.8233 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2882.2117 | 0 | 0
|  | Неделя 25 Итог |  |  | 0 | 2882.2117 | 0 | 0
|  | Неделя 26 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 1339.63 | 0 | 0
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 265.2667 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 813.91 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 3152.6867 | 0 | 0
|  | Неделя 26 Итог |  |  | 0 | 3152.6867 | 0 | 0
| К2 Итог |  |  |  | 0 | 31473.6725 | 0 | 13891.7059
| К3 | Неделя 27 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 192.8833 | 0 | 0
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 195 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 339.7833 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1461.5467 | 0 | 0
|  | Неделя 27 Итог |  |  | 0 | 1461.5467 | 0 | 0
|  | Неделя 28 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 86.0833 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 128.9167 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 273 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1221.88 | 0 | 0
|  | Неделя 28 Итог |  |  | 0 | 1221.88 | 0 | 0
|  | Неделя 29 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 195 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 273 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 1412.2337 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2614.1137 | 0 | 0
|  | Неделя 29 Итог |  |  | 0 | 2614.1137 | 0 | 0
|  | Неделя 30 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 672.88 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 138.9167 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 82.4833 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 1560.0006 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 2515.2806 | 0 | 0
|  | Неделя 30 Итог |  |  | 0 | 2515.2806 | 0 | 0
|  | Неделя 31 | Создание карты города | Создание карты города | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начало проекта | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание интерфейса | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Построение базы объектов | 0 | 262.6433 | 0 | 0
|  |  |  | Создание ядра GIS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание мультимедиа-наполнения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание справочной системы | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание руководства пользователя | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Создание Web-сайта и поддержка | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Совещание | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирование сайта | 0 | 966.5319 | 0 | 0
|  |  |  | Сдача сайта в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Создание карты города Итог |  | 0 | 1229.1752 | 0 | 0
|  | Неделя 31 Итог |  |  | 0 | 1229.1752 | 0 | 0
| К3 Итог |  |  |  | 0 | 9041.9962 | 0 | 0
2023 Итог |  |  |  |  | 0 | 48360.7587 | 0 | 21539.6294
Общий итог |  |  |  |  | 0 | 48360.7587 | 0 | 21539.6294