|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Лабораторная работа № __5__

Дисциплина Экономика программной инженерии

| Вариант №8 Студент _Зайцева А. А.________ Группа _ИУ7-82Б_____________ Оценка (баллы) _______________ Преподаватель _Барышникова М.Ю. _Силантьева А.В. |  |
| --- | --- |

Москва.

2023 г.

Цель: освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

Информация о проекте:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Дата отчета: 12.05.23

Статистика:

Задание 1: Работа с таблицей освоенного объёма

- Проанализируйте прямые и косвенные затраты проекта на дату отчета.

Косвенные затраты связанны с использованием ресурсов, то есть в нашем случае это затраты на группу ресурсов Оборудование», прямые затраты, связанные с выполнением работ – на все остальные.

Затраты на дату отчета отображены в столбце Фактические затраты, разность между плановыми и фактическими затратами – в столбце отклонение по стоимости.

Значительное отклонение по стоимости среди косвенных ресурсов (-4918) связано с отказом от арендованного сервера (вместо него было решено купить собственный), среди прямых – в группе программирование – со значительными перестановками среди программистов: увольнение ведущего программиста (-4496), повышением зарплаты программиста 1 в связи с выполнением функций ведущего программиста (1936), наймом программиста 5 (1882), увеличением работы, которую должны выполнить программисты 2-4 (327).

- Используя таблицу освоенного объема, определите основные финансовые показатели проекта на указанную дату отчета

Основные финансовые показатели:

  - Запланированный объем (ЗО) – средства, которые были затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

25.753

  - Освоенный объем (ОО) (БСВР) – это средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете.

22.329

  - Фактические затраты (ФЗ) (ФСВР) – средства, фактически потраченные на задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета.

18.506

  - Отклонение от календарного плана (ОКП)=БСВР–ЗО. Различие между плановым и фактическим объёмом работы.

-3.423. Отрицательное значение свидетельствует об отставании проекта (вызвано в основном болезнью системного аналитика с 9 по 17 марта)

  - Отклонение по стоимости (ОПС)=БСВР–ФСВР.  Сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов

3.823. Положительное значение свидетельствует об имеющемся запасе по смете (вызвано в основном с запаздыванием проекта (не все ресурсы еще оплачены), с переходом на собственный сервер с 5 апреля (2.022) и с реструктуризацией работы программистов)

  - Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ)=ФСВР+ (Базовые затраты-БСВР) /ИОС. Отображает ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. (прогноз по завершении)

40.159.

  - Затраты по базовому плану (БПЗ) показывают фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану.

48.456

  - Отклонение по завершению (ОПЗ) – разность между БПЗ и ПОПЗ, если эта величина отрицательна, то наблюдается перерасход средств.

8.297. Положительное значение свидетельствует об экономии средств (вызвано в основном с переходом на собственный сервер с 5 апреля (5.033) и с реструктуризацией работы программистов (3059).

Таким образом, на 12.05.23 проект отстает от базового плана по календарю, но также есть запасы по смете, а к концу проекта по смете ожидается, что проект выйдет меньше на 8.297.

Задание 2: Работа с отчетами проекта

- Определите, в какой период времени руководитель проекта будет испытывать наибольшую потребность в деньгах.

Создан отчет о бюджетной стоимости:

По кварталам:

Наибольшую потребность в деньгах руководитель будет испытывать во втором квартале

По неделям:

Наибольшую потребность в деньгах руководитель будет испытывать на неделях:

- 14-16 и 20-22, когда одновременно нужно будет создавать ядро GIS, наполнять базу объектов и выполнять некоторые другие задачи;

- 25-26, когда накладываются такие задачи как создание интерфейса, базы объектов, сайта и руководства пользователя;

- 29-30, когда на окончание построения базы объектов накладывается тестирование сайта.

- Выведите на экран задачи, превышающие бюджетную стоимость.

Наиболее значительное превышение затрат ожидается в задачах создания интерфейса (из-за того, что после ухода 3D аниматора пришлось нанять другого с более высокой зарплатой, и из-за повышения зарплаты программиста 1) и создания мультимедиа-наполнения (так как потребовалось докупить специализированное ПО).

При этом в задаче построения базы объектов ожидается значительное уменьшение затрат (в связи с переходом на собственный сервер и реструктуризацией занятости программистов), которое скомпенсирует упомянутые превышения.

Задание 3: Анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

- Предложите другой вариант декомпозиции работ, сохранив длительности элементарных задач и первоначально выделенные для их выполнения ресурсы. Оцените параметры проекта, устранив перегрузку ресурсов и оптимизировав критический путь проекта.

- Сделайте выводы о преимуществах и недостатках каждого из вариантов планирования, которые отразите в отчете.

До:

После:

Была проведена декомпозиция по процессам – анализ и проектирование, разработка, программирование, заполнение данными и тестирование.

В результате срок завершения сместился на 1 день (было 10.08.22, стало 11.08.22), а что касается затрат, то они уменьшились примерно на 1200.

До декомпозиции Сервер/Свой сервер назначались на группу задач, а при декомпозиции на каждую задачу в отдельности, что сэкономило время работы сервера.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были освоены возможности программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.