|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Лабораторная работа № __1__

Дисциплина: Экономика программной инженерии

| Тема: Планирование программного проекта в Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта Вариант №8 Студент _Зайцева А. А.________ Группа _ИУ7-82Б_____________ Оценка (баллы) _______________ Преподаватель _Барышникова М.Ю. _Силантьева А.В. |  |
| --- | --- |

Москва.

2023 г.

Задание для тренировки

Вариант 0.

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками:

Дата начала проекта – 1-й рабочий день февраля текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

- Предусмотреть, что A, E и F – исходные работы проекта, которые можно начинать одновременно;

- Работы B и I начинаются сразу по окончании работы F;

- Работа J следует за E, а работа C – за A;

- Работы H и D следуют за B, но не могут начаться, пока не завершена C;

- Работа G начинается после завершения H и J.

Результат

Параметры рабочей среды стандартные. Дата начала проекта – 01.02.23 (среда). Дата завершения – 10.03.23. Длительность – 28 дней

Лабораторная работа

Цель: освоение возможностей программы Microsoft Project для планирования проекта по разработке программного обеспечения.

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1: Настройка рабочей среды проекта

На вкладке «Проект → Сведения о проекте» установлены параметры по условию:

- (1) дата начала проекта – первый рабочий день марта текущего года;

- (6) стандартный календарь рабочего времени.

На вкладке «Файл → Параметры → Расписание» установлены параметры по условию:

- (2) длительность работы в неделях, объем работ в часах, тип работ по умолчанию - с фиксированными трудозатратами;

- (3) количество рабочих часов в день - 8, количество рабочих часов в неделю - 40;

- (4) начало рабочей недели в понедельник, а финансового года - в январе;

- (5) продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов.

На вкладке «Проект → Изменить рабочее время» установлены параметры по условию:

- (7) выходные и праздничные дни на ближайшие семь-восемь календарных месяцев от даты начала проекта.

Установлен флаг «Суммарная задача проекта»:

На вкладке «Файл→ Сведения→ Сведения о проекте → Дополнительные свойства → Заметки» указана информация об основных параметрах проекта (его длительности, бюджете и количественном составе команды).

Задание 2: Создание списка задач

Осуществлен ввод списка задач в соответствии с таблицей.

Задание 3: Структурирование списка задач

- Проведена группировку задач 3-7 как подзадач задачи 2.

- Сгруппированы задачи 4-6 как подзадачи задачи 3.

- Проведена группировку задач 9-11 как подзадач задачи 8.

- Проведена группировку задач 13-16 как подзадач задачи 12.

- Сгруппированы задачи 20, 21 как подзадачи задачи 19.

- Проведена группировку задач 23-25 как подзадач задачи 22.

Задание 4: Установление связей между задачами

Установлены связи между работами в соответствии с таблицей

Вывод

Была проведена настройка рабочей среды, создание списка задач, его структурирование и установление связей между задачами в программе MS Project.

По описанию проекта, он должен быть завершен в течение 6 месяцев. По расчетам при дате начала 01.03.23, проект будет завершен 22.08.23, то есть его выполнение укладывается в указанный срок.