|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Лабораторная работа № __3__

Дисциплина Экономика программной инженерии

| Тема Оптимизация параметров проекта. Выравнивание загрузки ресурсов. Учёт периодических задач. Минимизация критического пути. Вариант №8 Студент _Зайцева А. А.__ Группа _ИУ7-82Б_____________ Оценка (баллы) _______________ Преподаватель _Барышникова М.Ю. _Силантьева А.В. |  |
| --- | --- |

Москва.

2023 г.

Цель: отработка навыков использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта.

Задание 1: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

В проекте была перегрузка ресурсов «Системный аналитик», «Художник-дизайнер» и «Технический писатель» из-за наложения одновременных задач:

- 9 и 13 для «Системного аналитика»;

- 18 и 21 для «Технического писателя»;

- 20 и 24 для «Художника-дизайнера».

Автоматическое выравнивание применяется для устранения перегрузки ресурсов путем изменения продолжительности задачи или дробления ее на несколько подзадач.

Было выполнено (автоматическое) выравнивание ресурсов («Ресурс» -> «Выровнять все») с параметрами выравнивания по умолчанию (вкладка «Ресурс» -> «Параметры выравнивани»).

Внесенные изменения после выравнивания (Вид – Другие представления – Диаграмма Ганта с  выравниванием) приведены на рисунке. Зеленые планки означают исходные параметры до выравнивания,  синие (если они есть) означают задержки, добавленные при выравнивании. Выделены изменившиеся задачи.

- Сместилось вперед время начала выполнения задачи 9 (а за ней 10 и 11 из-за их последовательных связей), чтобы разгрузить ресурс «Системный аналитик», который в это время будет заниматься задачей 13.

- Сместилось вперед время начала выполнения задачи 18, чтобы разгрузить ресурс «Технический писатель», который в это время будет заниматься задачей 21 (заканичвать ее).

- Увеличилась продолжительность выполнения задачи 24 (а за ней сместилось время начала выполнения задач 25 и 26 из-за их последовательных связей), чтобы разгрузить ресурс «Художник-дизайнер», который в это же время буде заканчивать задачу 20.

После выравнивания ресурсы более не перегружены

Задание 2: Учёт периодических задач в плане проекта

- Отразите в плане проекта проведение еженедельного совещания по средам с 10 до 11 утра.

- Привлеките к участию в совещании всех специалистов, кроме наборщиков данных и программистов №1 - 4 (их интересы на совещании представляет ведущий программист).

- Устраните перегрузку ресурсов.

- Проанализируйте причины превышения бюджета проекта после введения совещаний.

- В случае превышения бюджета и сроков реализации проекта проведите оптимизацию временных и финансовых параметров проекта.

Было создано повторяющееся событие – «Совещание».

Назначены участники и устранена перегрузка ресурсов.

Возникли перегрузки из-за того, что совещания происходят в рабочее время, необходимо провести устранение перегрузки.

Для выравнивания было использовано автоматическое выравнивание. Т.к. перегружено сразу несколько ресурсов. Результат:

Таким образом, были добавлены перерывы в выполнении задач для совещаний, поэтому срок увеличился до 21.09.2022, поэтому увеличились и денежные затраты: 68 099.67 рублей, что превышает выделенный бюджет.

Поскольку превышены и сроки, и затраты необходимо провести оптимизацию проекта. Поскольку на время совещания сотрудники не заняты своей основной работой, то необходимо пересмотреть план оплаты.

Внесём изменение в столбец «Таблица затрат»:

Таким образом, затраты уменьшились, и теперь находятся в рамках выделенного бюджета:

Задание 3: оптимизация критического пути

- Проанализируйте задачи, лежащие на критическом пути, и сделайте вывод о том, какие из них оказывают наибольшее влияние на срок реализации проекта.

- Проведите оптимизацию критического пути, сократив его как минимум на две недели.

- При необходимости разгрузите перегруженные ресурсы, ликвидируйте превышение затрат.

- Проанализируйте, изменилось ли после оптимизации соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов, взяв за основу результаты выполнения Задания №3 Лабораторной работы №2.

- Сохраните базовый план проекта.

Во вкладке Вид -> Фильтр –> Критические задачи отобразим Критические задачи проекта:

Чтобы уменьшить длительность проекта, добавим других программистов туда, где работает только несколько.

Сроки проекта сдвинулись с 21.09 на 14.09. Также следует удалить совещания, которые выходят за рамки сроков. Таким образом, сроки сократились вплоть до 12.08.

Рассмотрим соотношение:

| 3 лаб.раб. | 2 лаб.раб. |
| --- | --- |

Таким образом, соотношение трудозатрат к затратам практически не изменилось. Увеличились затраты на программистов (около 3%).

Также был сохранен базовый план:

Вывод

В результате лабораторной работы были отработаны навыки использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта. Для оптимизации затрат было решено создать второй план оплаты для сотрудников, участвующих в совещаниях, также для сокращения сроков было предпринято перераспределение работников (добавление программистов к задачам, где привлекаются лишь некоторые из них).

Итак, затраты составляют 49 109,71 руб. (было 48 076,67), что находится в рамках выделенного бюджета, дата окончания проекта – 12.08.2022 (была 16.09.2022).